## 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成培养任务书规定的年度绩效考核任务 |  |  | 已完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 10 | 10 | 10 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发表论文数量 | 4篇 | 14篇 | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 论文入核心期刊数量 | 1篇 | 12篇 | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 经费执行率 | 10万元 | 10万元 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 疾病防控 | 有效遏制 | 有效遏制 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 委员兼任 | 1人 | 5人 | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 24市级控制吸烟专项经费
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 24市级控制吸烟专项经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委、疾控局 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.开展控烟公益宣传 2.提高公众对烟草危害的知晓程度 |  |  | 全部完成项目年初预期目标
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 37 | 37 | 37 | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  | 市级资金 | 37 | 37 | 37 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宣传稿件数量 | >= 50篇 | 52篇 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 平台维护情况 | 平台平稳运行 | 平台平稳运行 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | <=1年 | <=1年 | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 项目成本 | <= 37万元 | 37 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效接触人次 | >=100000人次 | 109000人次 | 15 | 15 | 无
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 微信宣传稿件用于后续宣传 | 1 | 1 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 24市级爱国卫生专项经费
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 24市级爱国卫生专项经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 了解天津市主要病媒生物（蚊蝇鼠蟑）的密度、侵害状况、控制水平及防治效果，为制定病媒生物预防控制措施及虫媒相关疾病流行风险评估提供依据。 |  |  | 完成天津市天津市主要病媒生物（蚊蝇鼠蟑）的密度监测、侵害状况监测、控制水平评价及防治效果评估等工作，16区均完成德国小蠊对3类6种药剂的抗药性监测工作，了解了各项工作开展情况，为制定病媒生物预防控制措施及虫媒相关疾病流行风险评估提供相关依据。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 89.9151 | 10 | 9.99 | 99.91% | 因其他交通费用无法完全精准测算，造成与实际发生有一定偏差,今后将加强预算编制工作，尽量做到精准。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | — | — | — | —
|  | 市级资金 | 90 | 90 | 89.9151 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全市行政区病媒生物相关监测开展数 | 16区 | 16区 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 天津市各区主要病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）密度监测数据上报准确率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 天津市各区主要病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）密度监测数据上报及时率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 相关工作经费 | ≤90万元 | 89.9151万元 | 5 | 5 | 因其他交通费用无法完全精准测算，造成与实际发生有一定偏差,今后将加强预算编制工作，尽量做到精准。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 监测工作的代表性 | 有效提升 | 提升 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 监测结果利用情况 | 1份病媒生物密度监测、抗药性监测报告 | 按要求报送病媒生物密度监测报告、抗药性监测报告等，为天津市病媒生物综合防治工作提供建议 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.99

## 抚恤金
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 抚恤金
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据国家和我市有关规定,向去世的机关事业单位工作人员发放抚恤金,保障政策及时合规兑现 |  |  | 根据有关规定,向去世人员发放抚恤金,保障政策合规兑现
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 33.9552 | 33.9552 | 33.9552 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 33.9552 | 33.9552 | 33.9552 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放人数 | 9人次 | 9人次 | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | 339551.8元 | 339551.8元 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 确保家属得到补助 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## “三公”溯源专项能力提升（2024年）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “三公”溯源专项能力提升（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成“三公”流调溯源专项能力培训；增强“三公”流调溯源专项能力。 |  |  | 完成“三公”流调溯源专项能力培训；增强“三公”流调溯源专项能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 40 | 40 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训人员数 | ≥200人次 | 220人次 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 培训考核达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完成培训时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 培训总费用 | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 三公溯源能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 队伍可持续发展能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 一般债券-病原体快速检测平台项目
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 一般债券-病原体快速检测平台项目
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成债券付息 |  |  | 完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 债券付息项目 | 1项 | 1项 | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 较好 | 较好 | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 债券付息成本 | 77.26 | 77.26 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 债券付息项目 | 完成 | 完成 | 15 | 15
……
|  | 社会效益指标 | 债券付息能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 24市级基本公卫（6元）-职业病防治
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 24市级基本公卫（6元）-职业病防治
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性疾病监测和医疗机构和非医疗机构辐射防护监测工作，掌握天津市接触重点职业病危害因素人群的健康状况，放射工作人员数量、个人剂量监测等情况，医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度等情况，为职业病防治提供数据支持。 |  |  | 依据国家和天津市方案要求，完成37万职业健康核心指标检测数，重点职业病监测区覆盖率100%，职业病危害因素监测质量达标率100%，职业卫生检测比对机构报告质控率100%，放射性危害因素监测质量达标率100%，放射工作人员个人剂量监测数据质控率100%。项目1年完成，项目数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标均完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 323万 | 323万 | 314.9729万 | 10 | 9.75 | 97.51% | 1.因市场环境变化，实际中标价低于2024年年初预算,设备购置费结余62200元；2.2024年本单位给职业健康所派车量较以往年度增加，导致租车等支出减少,其他交通费结余15960元;3.维修费结余1613元，邮寄费结余498元。 纠偏整改措施：1.设备经费预算时，充分市场调研，密切关注市场价格动态变化，提高精准预算能力；2.根据以往经验，预估我所年度市内交通费总额，结合中心司机组派车能力，争取精准预算减少结余。3.与相关部门积极沟通，在政策允许条件下争取年中有一次调整预算的可能性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 323万 | 323万 | 314.9729万 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 职业健康指标监测数量 | ≥25万人次 | 37万人次 | 3 | 3
|  |  | 重点职业病监测区覆盖率 | ’=100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 职业卫生技术服务机构质量监测数量 | ≥10家 | 24 | 3 | 3
|  |  | 职业卫生检测能力比对种类 | ≥3种 | 4种 | 3 | 3
|  |  | 重点人群健康素养监测质控覆盖率 | ’=100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 职业病危害因素监测数量达标率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 放射防护监测医疗机构数量 | ≥50家 | 95家 | 2 | 2
|  |  | 放射防护监测企业数量 | ≥50家 | 91家 | 2 | 2
|  |  | 放射防护监测设备数量 | ‘=100台 | 326台 | 2 | 2
|  |  | 放射治疗设备输出剂量核查数量 | ≥10家 | 10家 | 2 | 2
|  |  | 放射疾病监测调查医疗机构数 | ≥50家 | 51家 | 3 | 3
|  |  | 参加放射卫生比对机构数量 | ≥5家 | 9家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重点职业病报告率 | ≥95% | 1 | 2 | 2
|  |  | 职业病危害因素监测质量达标率 | ≥95% | 1 | 2 | 2
|  |  | 职业卫生检测比对机构报告质控率 | ≥95% | 1 | 2 | 2
|  |  | 放射性危害因素监测质量达标率 | ≥95% | 1 | 2 | 2
|  |  | 放射工作人员个人剂量监测数据质控率 | ≥95% | 1 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 职业病防治项目完成时间 | ≤1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 职业病防治项目支出总成本 | ≤373 | — | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | — | — | —
|  | 社会效益指标 | 职业病危害因素检测能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | — | — | —
|  | 可持续影响指标 | 职业健康监测开展率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 监测对象服务满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.75

## 基本公共卫生服务（原重大公卫项目）—地方病防治项目
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务（原重大公卫项目）—地方病防治项目
主管预算部门 |  | 天津市疾病预防控制局 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成我市2024年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测工作，完成我市地方病现症病人服务及地方病宣传工作，保障居民健康。 |  |  | 已完成我市碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测工作，已完成地方病现症病人服务及地方病宣传工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 77 | 77 | 76.892 | 10 | 9.99 | 99.86% | 由于基层减负，减少督导次数，导致其他交通费剩余。在下一年度经费预算制定中，将进一步贯彻基层减负的要求，采取合并督导等措施，减少其他交通费用
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 77 | 77 | 76.892 | — | — | 99.86%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 地方病项目监测覆盖地区数量 | =16个区 | 16个区 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 地方病项目监测完成率 | =100% | 100% | 15 | 15
……
|  | 时效指标 | 地方病项目完成时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 地方病项目市级委托业务费 | ≤44.5万元 | 44.5万元 | 5 | 5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 地方病病情持续控制 | 16个区 | 16个区 | 20 | 20
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 重点人群地方病防治知识知晓率 | ≥80% | 94.93% | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 地方病项目居民满意度 | ≥80% | 99.33% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 99.99

## 基本公共卫生服务-6元项目-其他疾病预防控制（2024年）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务-6元项目-其他疾病预防控制（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.开展老年健康宣传 2.提升老年人相关健康知识水平 |  |  | 1.通过线上短视频征集、线下举办现场活动，制作、播放老年健康知识科普宣传片和在公众号、在线展厅科普老年健康知识等多种方式开展老年健康宣传，宣传覆盖人次超百万。2.在养老院、社区等场所针对老年健康相关知识内容开展老年人健康讲座，老年人相关健康知识水平稳步提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 115 | 115 | 111.8355 | 10 | 9.72 | 97.25% | 偏差原因分析：由于客观原因，交通费、培训费剩余17455.12元，招标正常剩余14190元。 改进措施：精准预算。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0
|  | 市级资金 | 115 | 115 | 111.8355 | 10 | 9.7 | 97.25%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宣传报道次数 | ≥3次 | 3次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 调查数据库完整率 | ≥80% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤115万元 | 111.835488万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 宣传工具包覆盖人数 | 2000人 | 2300人 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 健康知识水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 调查满意度 | ≥90% | 98.9% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.72

## 公共卫生服务-传染病病原检测、疫源地消毒等经费（2024年）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共卫生服务-传染病病原检测、疫源地消毒等经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.及时完成突发公共卫生事件检测试剂储备及检测仪器正常运转；保障我市病原检测规范性、准确性、及时性，保障我市公共卫生防控工作，增强天津市新发传染病的应急快速检测和综合防治能力。 2.医院环境消毒质量监测覆盖率100%，传染病平均消毒管理率介于90%-110%之间 3.按照2024年年初计划完成全年应急工作，做好卫生应急管理的相关工作 4.完成全市传染病报告信息系统管理，提高全市各级各类医疗机构法定传染病报告质量，保障计算机和网络正常运行，确保网络安全及信息系统安全管理，提供数据库查新检索，满足中心专业技术人员对文献和学科建设的需求 5.开展全市疾控机构质量管理专项培训，进一步提升疾控机构质量管理水平 |  |  | 1.已开展天津市新冠、猴痘等突发公共卫生事件的应急检测及试剂储备工作，完成天津市霍乱等重点传染病防治、天津市病媒生物综合防治等相关病原检测工作，开展检测仪器检定及维护，完成相关检测新技术培训工作，提升传染病病原应急快速检测和综合防治能力。 2.已开展医疗机构消毒质量及医院环境感染因素监测、传染病及疫源地消毒等相关工作，医院环境消毒质量监测覆盖率100%，传染病平均消毒管理率98.91%，医院环境感染因素危险持续减少。 3.已按照年初计划开展工作，做好突发公共卫生事件处置等卫生应急管理的工作。 4.已按照年初计划开展全市法定传染病报告质量管理工作，保障计算机和网络正常运行，满足中心文献检索等需求。 5.已完成全市疾控机构质量管理培训，质量管理水平稳步提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 400 | 400 | 396.409 | 10 | 9.91 | 99.1% | 原因分析：因工作不确定性等客观因素致培训费、劳务费、其他商品服务等略有结余； 整改措施：加强市场调研及预算编制审核，提高预算准确性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 400 | 400 | 396.409 | — | — | 99.1%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 霍乱弧菌样本检测数 | ≥400人份 | 402人份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病原生物-检测试剂有效期 | ≥5个月 | 5个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 病原生物-检测试剂储备到位及时性 | ≤1个月 | 1个月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 病原生物-试剂储备控制总成本 | ≤69万元 | 69万元 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 医院环境消毒质量监测覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 传染病平均消毒管理率 | 介于90%-110%之间 | 98.91% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 消毒项目报表上报及时率 | >90% | 100% | 3 | 3
|  | 数量指标 | 聚集性事件现场处理完成率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展质量管理培训次数 | ≥3次 | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 信息-医疗机构督导 | ≥96人次 | 96人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 信息-传染病报告率 | ≥95% | 99.72% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 信息-项目完成时间 | =1年 | 1年 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 信息-印刷品 | ≤3万元 | 2.97万元 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 举办全市疾控领域培训次数 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 选派市级疾控疾控机构人参加省外培训或学术交流会议人次 | ≥20人次 | 62人次 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 医院环境感染因素危险 | 持续减少 | 持续减少 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 卫生应急处置能力 | 提高 | 提高 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 公众号影响力度 | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队建设 | 加强 | 加强 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 病原监测能力 | 长效提升 | 长效提升 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 病原检测-培训学员对培训授课满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象 满意度指标 | 消毒工作培训满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象 满意度指标 | 卫生应急工作基层满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象 满意度指标 | 委托服务调查满意度 | ≥95% | 99% | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.91

## 公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:建设天津市劳动卫生与职业病重点学科。 目标2:培养技术骨干，建立人才梯队。 |  |  | 2024全年，建设了天津市劳动卫生与职业病重点学科，培养技术骨干5人，建设人才梯度9人，新申报获批科研项目5项，发表核心期刊论文22篇。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 24.9953 | 10 | 10 | 99.98% | 差率费结余47元,偏差原因分析：遵照厉行节约、精简会议，导致有结余偏差。后期规范预算。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  | 市级资金 | 25 | 25 | 24.9953 | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发表论文数量 | ≥5篇 | 22 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 论文发表核心期刊率 | ≥95% | =100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 项目阶段完成时间 | ＝1年 | ＝1年 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 天津市工人对职业病的关注度 | ≥5% | 5% | 20 | 20
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 学科团队的职业卫生服务水平 | 不断提高 | 持续提高 | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 能力提升（2024年中央重大传染病防控经费）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 能力提升（2024年中央重大传染病防控经费）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成省级疾控机构实验室设备购置任务，维持并进一步提升公共卫生领域检验检测能力。 |  |  | 已按计划完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 871.87 | 10 | 8.72 | 87.19% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 省级疾控机构实验室仪器设备购置数 | ≥40 | 40 |  | 20
……
|  | 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10
……
|  | 时效指标 | 仪器设备购置完成时间 | ≤1 | 1 |  | 10
……
|  | 成本指标 | 仪器设备购置总成本 | ≤1000 | 871.87 |  | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 省级疾控机构实验室硬件水平 | 省级疾控机构仪器设备更新或新增 | 有效提升 |  | 15
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 公共卫生领域检验检测能力与质量 | 省级疾控机构检验检测能力与检测质量 | 持续保持或提升 |  | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 仪器设备使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 98.72

## 24市级人才基地建设、突发公卫事件等项目保障经费
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 24市级人才基地建设、突发公卫事件等项目保障经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设国家突发急性传染病应急队伍做好能力储备，对突发急性传染病防控队伍进行运维保障和应急物资配置;持续加强疾控能力建设 |  |  | 完成卫生应急演练；应急物资更新；特种车辆服务等工作
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 79.86 | 10 | 9.98 | 99.83 | 招标结余
|  | 其中：中央补助 | 80 | 80 | 79.86 | — | — | 99.83
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展演练次数 | 1次 | 2次 | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 演练考核合格率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20
……
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年11月之前 | 2024年11月之前 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 市级队伍演练单次成本 | ≤40万元 | ≤40万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 卫生应急处置能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15
……
|  | 社会效益指标 | 天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队储备 | 加强 | 加强 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 99.98

## 2024基本公共卫生服务-6元项目（食品安全保障）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024基本公共卫生服务-6元项目（食品安全保障）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.开展居民食物消费量调查，构建居民食物消费量数据库，为食品安全风险评估提供数据支撑；加快推进风险评估工作向省级延伸，系统培养地方风险评估专家和人才；按照危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述等步骤组织开展居民消费食品中危害因素风险识别、风险评估、风险预警；为监管部门食品安全风险管理措施提供科学支撑。 2.联合多种媒体广泛宣传营养健康知识，并开展形式多样的营养健康相关宣传活动；2024年在全市继续组织开展营养健康餐厅、食堂创建活动。 |  |  | 1.完成5个辖区600户居民食物消费量、预制菜消费行为调查256户；开展食物消费量调查技能培训1次、食品安全风险评估技术培训1次，覆盖市区两级技术人员150余人次，系统提升调查及风险评估能力水平；完成水产品重金属风险评估、水产品副溶血性弧菌全链条风险评估，产出风险评估报告2份，提出重点风险环节及关键控制点建议。 2.以“奶豆添营养，少油更健康”为主题开展2024年度全民营养周暨“5.20”中国学生营养日主题宣传活动。制作科普动画《营养知识误区“大排雷”》，以地铁为载体，开展“营养健康地铁2 号线”惠民宣传等大型科普活动；2024年在全市16区继续开展营养健康餐厅、食堂建设活动，并验收通过新一批营养健康餐厅24家，营养健康食堂37家，共计61家。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 112万 | 112万 | 110.047万 | 10 | 9.83 | 98.26% | 偏差原因分析：对指标设定不够精细化，且执行时单一为了节约培训的成本，导致了实际完成值与设定值之间出现了偏差 ； 整改措施：将精准测算参会规模及金额，确保实现最大限度缩小实际支出与指标设定值的差距
|  | 其中：中央补助 |  | 0 | 0 | — | —
|  | 市级资金 | 112万 | 112万 | 110.047万 | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 居民食物消费量调查覆盖区级数 | ≥5个区 | 5 | 5 | 5 | 无
|  |  | 居民食物消费量调查覆盖调查户数 | ≥600人户 | 600 | 5 | 5 | 无
|  |  | 食品安全风险评估指标数 | ≥10项 | 22 | 5 | 5 | 无
|  |  | 创建数量 | =16区 | 16区 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 数据填报合格率即合格数据项数/填报数据项数 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无
|  |  | 指标评测达标率 | ≥80% | 89.7% | 5 | 5 | 无
……
|  | 时效指标 | 数据填报及时率即按时限完成数据项数/数据项数 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无
|  |  | 全民营养周活动开展及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无
……
|  | 成本指标 | 数据平台信息服务 | ≤35万元 | 30万 | 5 | 5 | 无
|  |  | 培训成本 | <5万元 | 2.1万 | 5 | 5 | 对指标设定不够精细化，且执行时单一为了节约培训的成本，导致了实际完成值与设定值之间出现了偏差 ；整改措施：将精准测算参会规模及金额，确保实现最大限度缩小实际支出与指标设定值的差距
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 知识普及 | 向居民传播营养健康知识 | 通过营养地铁等形式向居民传播营养健康知识 | 10 | 10 | 无
|  |  | 风险评估报告 | ≥2份 | 2份 | 10 | 10 | 无
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 食品消费量及风险隐患变化趋势报告 | ≥1份 | 1份 | 5 | 5 | 无
|  |  | 营养餐厅和食堂 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 5 | 5 | 无
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无
|  |  | 调查人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 99.83

## 卫生健康综合管理与服务-疾控机构消防、技防等安全生产保障（20
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务-疾控机构消防、技防等安全生产保障（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 单位内持续安全稳定供暖 |  |  | 单位内持续安全稳定供暖
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 82.125 | 10 | 6.84 | 68.44% | 偏差原因：项目招标采购中标金额低于预算金额。 改进措施：今后进一步提高预算编制水平，细化完善前期市场调研等工作，在确保充分竞争的条件下，进一步加强预算编制的科学性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 82.125 | — | — | 68.44%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更换新型锅炉数量 | =2台 | 2台 | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 按约及时付款达标率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 超预算金额 | 不超预算 | 不超预算 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
|  | 生态效益指标 | 废气排放环保达标率 | =100% | 100% | 15 | 15
……
|  | 可持续影响指标 | 单位锅炉安全稳定运行 | 持续达到 | 持续达到 | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 96.84

## 卫生健康综合管理与服务-市疾控中心艾滋病、微生物等实验室运行保
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务-市疾控中心艾滋病、微生物等实验室运行保障经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障市疾控中心各实验室稳定运行 |  |  | 市疾控中心各实验室稳定运行得到有效保障
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 66 | 66 | 66 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 66 | 66 | 66 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实验室保障数量 | =4个 | 4个 | 12.5 | 12.5
……
|  | 质量指标 | 实验室稳定运行率 | ≥90% | 99% | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 实验室保障成本 | ≤66万元 | 66万元 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 疾控工作 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 实验室运转 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实验室人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目，将建设综合性实验平台，全面提升本市重大公共卫生事件防控能力，重大疫情确证能力、突发公共卫生职业中毒类和辐射类事件处置能力。 |  |  | 市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目已按程序开展各项前期工作，将建设综合性实验平台，全面提升本市重大公共卫生事件防控能力，重大疫情确证能力、突发公共卫生职业中毒类和辐射类事件处置能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 前期推进项目个数 | =1个 | 1个 | 6.25 | 6.25
|  |  | 前期推进项目面积 | 新建20150平方米，改造31337.73平方米 | 新建20150平方米，改造31337.73平方米 | 6.25 | 6.25
……
|  | 质量指标 | 完善疾控基础设施 | 有效完善 | 有效完善 | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 项目建设工期 | ≤36个月 | 36个月 | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 项目安排资金 | 235.4万元 | 235.4万元 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提升遏制重大疾病、疫情传播的能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 不断提升预防、实验、信息化、协同管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实验合作单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 公共卫生服务-疫苗采购经费（2024年）
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共卫生服务-疫苗采购经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市疾病预防控制局 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成适龄儿童的天津市免疫规划疫苗接种,保持接种率达到95%以上。 |  |  | 已完成适龄儿童的天津市免疫规划疫苗接种,保持接种率达到95%以上。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1159 | 893.2 | 893.2 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1159 | 893.2 | 893.2 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购免疫规划疫苗 | ≥12万支 | 15.26万支 | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 96.53% | 20 | 20
……
|  | 时效指标 | 乙肝疫苗接种情况上报及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 采购疫苗 | ≤1159万元 | 893.2万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 疫苗针对传染病发病，暴发流行状态 | 有效控制 | 有效控制传染病暴发流行状态，无突发公共卫生事件报告 | 15 | 15
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 预防接种健康宣传 | 强化疫苗接种 | 本年度围绕全国儿童预防接种宣传日，举办了线上和线下结合的大型持续系列宣传活动，提高公众对疾病认知，维持高疫苗接种率。 | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受种对象及监护人满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 24市级疫苗配送保障
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 24市级疫苗配送保障
主管预算部门 |  | 天津市疾病预防控制局 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按要求完成免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗配送 |  |  | 已完成免疫规划疫苗每月配送520点次、非免疫规划疫苗每月配送1000点次
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 600 | 600 | 600 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月配送频次 | 免疫规化疫苗每月配送520点次、非免疫规化疫苗每月配送1000点次 | 达成年度指标 | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 配送完成率 | =100% | 100 | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 疫苗配送：项目完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤600万 | ≤600万 | 20 | 20
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 疫苗配送及时率 | =100% | 100 | 15 | 15
……
|  | 生态效益指标 | 提高疫苗冷链运输能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 配送单位满意度 | ≥99% | 99 | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 24市级职业健康质控中心专项经费
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 24市级职业健康质控中心专项经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市疾病预防控制中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于开展天津市职业健康相关会议、培训及质量控制工作，可持续提升我市职业健康服务能力和业务水平。 |  |  | 本年度已开展天津市职业健康相关会议、培训及质量控制工作，进一步提升我市职业健康服务能力和业务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 5 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 会议完成人数 | 按方案要求的完成培训人数（≥50人） | 50人 | 10 | 10
|  |  | 培训完成人数 | 按方案要求的完成培训人数（≥30人） | 30人 | 10 | 10
|  |  | 培训完成学时数 | 按方案要求完成培训学时（≥20学时） | 按方案要求已完成20学时培训 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 市区级覆盖率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 总结报告上交及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 职业健康服务质量 | 进一步提高 | 进一步提高 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 职业健康服务能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100